正式项目方案

中国入境深度旅行数据库
与付费路书项目

以深度数据库、人工校验与在地体验供应链为核心

面向海外自由行游客、小型主题团体以及酒店、旅行社和目的地合作机构，构建少而深、可验证、可持续更新的中国旅行知识产品。

版本：V1.0

日期：2026年7月

用途：项目内部决策与合作洽谈

工作版本 · 未经许可请勿对外传播

# 一、执行摘要

核心决策  不再无边界增加城市数量。以“上海的获客与交付条件、重庆的本地知识、泉州的一年旅居资源”为首发壁垒，先完成三个可付费样板，再扩展四个区域产品；新增桂林—阳朔作为华南自然延伸，武当山与景迈茶山保留为后期实验产品。

本项目的商业本质不是再做一个泛化的“AI行程生成器”，而是建立一套由人持续维护、可追溯、可授权的目的地知识资产。消费者购买的是节省决策时间、降低出错概率和获得真实在地体验；B2B客户购买的是已经验证过的路线、英文内容和本地供应链。

| 决策维度 | 正式结论 |
| --- | --- |
| 项目定位 | 深度数据库＋付费路书＋人工校验＋可预约体验＋B2B授权 |
| 首发样板 | 重庆深度路书、泉州—德化文化路书、上海双语太极体验 |
| 区域骨架 | 上海—杭州—苏州；北京—长城；成都—重庆—九寨沟；广州—深圳—桂林—阳朔 |
| 新增目的地 | 仅新增桂林—阳朔，并挂入华南线路，不再新增独立城市库 |
| 特色产品 | 泉州—德化提升为首发特色；景德镇保持第二批高价值主题产品 |
| 实验产品 | 武当山与景迈茶山不删除，但需依赖合作方与人工定制，不先做大规模数据库 |
| 经营边界 | 首期以内容、研究和合作验证为主；涉及组团、代订、收取组合旅游服务费用时，与持证旅行社合作 |

## 1.1 项目目标

- 建立可持续更新的中国城市深度旅行数据库，而不是一次性攻略文章。

- 把数据库转化为英文付费路书、个性化规划和可预约文化体验。

- 利用重庆与泉州的在地知识建立内容权威，利用上海完成海外用户测试与B2B合作。

- 最终将同一套数据库授权给精品酒店、入境旅行社、文化机构和目的地组织。

## 1.2 成功的前提

本项目必须坚持“深度优先于城市数量、真实优先于生成速度、更新能力优先于一次性内容产量”。如果没有来源、更新时间和人工负责人，一条信息就不能进入可销售版本。

# 二、发起人资源与不可复制优势

资源禀赋直接决定首发顺序。现阶段最有价值的不是覆盖全国，而是把已经具备生活经验、信任关系和实地验证条件的目的地做透。

| 资源基础 | 可形成的产品壁垒 | 首期用途 |
| --- | --- | --- |
| 现居上海 | 可反复实测交通、场地与服务；便于接触外籍社群、酒店、语言学校和入境旅行社 | 海外用户访谈、B2B拓展、上海—杭州—苏州线路核验 |
| 重庆人 | 具备方言、地形、饮食、社区和城市历史的本地理解，能超越“赛博朋克打卡” | 制作首个流量型旗舰路书与海外内容样板 |
| 泉州旅居一年且资源丰富 | 可连接宗教文化、南音梨园戏、闽南建筑、德化陶瓷、安溪茶及真实社区资源 | 制作高客单文化产品，并建立可预约体验供应链 |
| 上海双语太极老师 | 中国老师且有美国生活经历，具有跨文化解释与直接英语授课潜力 | 最快上线的微型体验产品；连接上海体验与武当山进阶旅程 |

资源策略  重庆负责获取注意力，泉州负责建立专业权威，上海负责完成交易验证和合作交付。三者组合比单纯追逐热门城市更有竞争力。

## 2.1 上海太极资源的正式产品定位

上海太极不应只写进路书，而应作为可独立购买的体验产品。建议形成“90分钟入门、半日文化体验、3天小课程”三档结构，并作为武当山进阶产品的前端体验。对外不得在未经核实的情况下使用“大师”“正宗传人”等称谓。

| 核验项目 | 必须取得的信息 | 上线门槛 |
| --- | --- | --- |
| 英语教学 | 能否全程英语授课；是否教过外国学生；是否需要辅助翻译 | 完成一次外籍学员试课 |
| 资历与授权 | 流派、师承、教学年限、可公开履历与英文介绍 | 书面确认可宣传内容 |
| 场地 | 固定场地、雨天室内备用场地、交通与洗手间条件 | 至少一套全天候方案 |
| 容量与价格 | 单人、小组、包场容量；90分钟、半日、3天报价 | 明确结算价和建议零售价 |
| 影像权 | 是否同意拍照、录像及海外平台传播 | 签署肖像与内容授权 |
| 安全规则 | 健康提示、受伤处理、保险、取消与退款规则 | 形成中英文条款 |

# 三、市场机会与用户问题

2025年中国外国人来华访问量和入境旅游消费继续恢复，上海、北京、广州、深圳、成都、重庆等承担主要门户与流量功能。与此同时，海外内容平台上的兴趣越来越由“看景点”转向“如何完成一次真实且顺畅的旅行”：交通换乘、支付、网络、预约、时间安排、文化解释和避坑成为最常见问题。

数据提示：2025年全国外国人来华访问约3,517万人次，国际旅游收入约1,311亿美元；各城市统计口径可能包含入境、过夜、口岸或港澳台数据，不能直接做绝对排名，只用于判断需求规模和增长方向。 国家统计局 上海市政府 北京市文旅局

## 3.1 目标客户

- 首次来华自由行游客：需要可信、低焦虑、可执行的主干路线。

- 二次及多次来华游客：需要区别于经典景点的社区、饮食与文化体验。

- 主题兴趣游客：陶瓷、茶、太极、道教、传统工艺、科技与城市空间。

- 小型私人团体：家庭、朋友、艺术院校、文化社群和企业访学。

- B2B客户：精品酒店、青旅、入境旅行社、文化机构和目的地组织。

## 3.2 核心痛点

| 用户痛点 | 现有内容的缺陷 | 本项目的解决方式 |
| --- | --- | --- |
| 路线过度拥挤 | 社交媒体把热门机位堆成清单，忽视跨城和排队时间 | 以可行交通时长和每日体力预算反推行程 |
| 信息不适合外国人 | 中文平台信息碎片化，英文攻略更新慢 | 中英文双语字段、外国人预约和支付说明 |
| 平台热度失真 | 热门视频强化同质化打卡和不现实预期 | 提供“值得去/不值得去/什么人适合”的判断 |
| 文化解释不足 | 只有景点介绍，缺少宗教、城市、工艺和饮食背景 | 由在地资源与专家校验核心叙事 |
| 突发变化 | 开放时间、预约规则、天气和节假日随时变化 | 版本管理、有效期、替代路线与风险提示 |

平台信号说明：TikTok标签量受地区和时间筛选影响，只作为趋势；YouTube长视频更适合判断叙事吸引力；Reddit讨论更适合发现真实决策问题。重庆在YouTube/TikTok上的“垂直城市、赛博朋克”叙事很强，但用户同时需要超越热门机位的在地路线。 TikTok Creative Center说明 USC重庆YouTube样本分析 Reddit重庆讨论

# 四、正式产品组合

组合原则  门户城市负责流量与便利，主题目的地负责差异化与高客单。所有城市不采用同一深度、同一节奏开发。

| 级别 | 产品单元 | 市场角色 | 核心内容 | 正式判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 首发核心 | 上海—杭州（含苏州） | 门户/B2B/实测基地 | 现代都市、江南文化、园林、运河、龙井；上海增加双语太极体验 | 保留；上海先做微体验，区域大路书随后完成 |
| 首发核心 | 北京（含长城） | 海外首访刚需 | 皇城、胡同、博物馆、长城分线与预约规则 | 保留；在三座资源优势城市验证后扩建 |
| 首发核心 | 成都—重庆（含九寨沟） | 社交流量＋停留体验＋自然 | 重庆城市空间与社区、成都生活方式与熊猫、九寨沟自然延伸 | 保留；重庆作为首个完整旗舰 |
| 首发核心 | 广州—深圳＋桂林—阳朔 | 文化美食＋科技＋山水 | 广州岭南文化、深圳科技游、桂林—阳朔3—4天自然延伸 | 新增桂林—阳朔；形成完整华南线 |
| 首发特色 | 泉州—德化 | 文化权威与高客单 | 海丝、多宗教共存、南音梨园戏、闽南建筑、德化陶瓷与在地访问 | 由第二批提升为首发特色产品 |
| 第二批 | 景德镇 | 艺术与工艺主题 | 陶瓷工作室、艺术家社区、工作坊、驻留与收藏购买 | 保留；在泉州供应链模型验证后复制 |
| 实验产品 | 武当山 | 太极/道教/养生 | 上海太极入门后的3—7天进阶旅程 | 不删除；先做人工定制和小团 |
| 实验产品 | 景迈茶山 | 茶文化/村寨/慢旅行 | 茶山、茶农、古茶林、布朗族与傣族文化 | 不删除；必须依赖当地司机、茶农和住宿方 |

## 4.1 暂不纳入正式城市库

| 候选 | 市场判断 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 黄山 | 海外认知成立且增长较快，但与现有自然产品重叠 | 仅作为上海—杭州或景德镇后的2—3天可插拔延伸 |
| 大理—丽江 | 海外需求较强，但会带出昆明、香格里拉、虎跳峡等大范围维护 | 列入第二阶段观察，不与景迈同时重投入 |
| 哈尔滨 | 冬季流量显著，但开放时间、天气、票价和酒店高度季节化 | 未来单独开发冬季限定路书 |
| 厦门、青岛、海口 | 具备旅游需求，但在当前组合中缺少足够独特的付费主题 | 不恢复，不占用首期资源 |

新增桂林—阳朔的依据：2025年上半年桂林接待入境过夜游客67.45万人次，同比增长79.7%；Reddit持续出现住宿基地、游船、换乘和天数安排问题，适合付费路书解决。 桂林入境游数据 桂林—阳朔路线讨论

# 五、产品体系与交付标准

## 5.1 五层产品结构

- 城市深度数据库：作为全部产品的事实底座，记录地点、路线、供应商、预约、支付、风险、来源与更新时间。

- 标准付费路书：按3天、5天、7天或主题线输出；包含每日节奏、地图节点、预订窗口、Plan B、文化解释与避坑。

- 人工校验与个性化规划：针对家庭、老人、儿童、饮食限制、摄影、艺术、茶、太极等需求，由人工复核并调整。

- 可预约体验：太极、陶瓷、茶、音乐、传统戏曲、建筑与社区访问等，形成供应商合同、结算和安全规则。

- B2B授权：向酒店、旅行社和目的地机构提供白标路书、英文内容、员工参考库和定期更新服务。

## 5.2 路书的最低交付标准

- 可执行：每天按地理顺序安排，明确门到门交通、等待时间与体力强度。

- 可验证：关键事实必须有来源、最近核验日期和可信度等级。

- 对外国人友好：说明护照预约、外卡支付、英文服务、网络与地图使用。

- 有判断：明确哪些热门点可以跳过、哪些体验值得付费、适合什么人。

- 有替代方案：为天气、闭馆、节假日、人流和交通中断准备Plan B。

- 有文化解释：不是百科摘录，而是帮助用户理解场所为什么重要。

- 有版本管理：所有价格和时间敏感信息标记有效期，过期自动进入复核队列。

## 5.3 三个首发样板

| 样板产品 | 核心承诺 | 建议首版 |
| --- | --- | --- |
| Beyond Cyberpunk Chongqing | 让外国游客真正理解山城空间、码头历史、社区生活和重庆饮食，而不是复制洪崖洞机位 | 5天英文路书＋3条主题步行线＋夜景/交通/火锅专项指南 |
| Quanzhou & Dehua Living Heritage | 通过真实的宗教、戏曲、建筑和工艺联系人进入仍在生活中的海丝文化 | 5—7天英文文化路书＋3—5个可预约体验 |
| Shanghai Bilingual Tai Chi | 由具有美国生活经历的中国老师向外国初学者直接英语授课 | 90分钟入门＋半日文化体验＋3天小课程 |

# 六、数据库与智能体方案

智能体不是项目的第一资产，数据库才是。智能体只能从经过审核的记录中检索并组合路线；遇到低可信度、过期信息或高风险需求时，应自动提示人工复核，而不是继续生成看似完整的答案。

## 6.1 数据对象

| 数据对象 | 必须包含的字段 | 更新责任 |
| --- | --- | --- |
| 目的地 | 中英文名称、定位、适合人群、季节、停留天数、进入/离开方式 | 城市负责人季度复核 |
| 地点/POI | 坐标、开放时间、门票、预约、护照规则、建议时长、无障碍、Plan B | 按风险30/90/180天复核 |
| 路线段 | 起终点、交通方式、真实耗时、换乘难度、行李和夜间风险 | 实测或双来源验证 |
| 体验供应商 | 联系人、语言、容量、价格、结算、取消、保险、影像授权 | 合作前与每季度复核 |
| 餐饮与住宿 | 地址、预订、饮食限制、外卡/现金、噪音和交通条件 | 高频项目每60—90天 |
| 规则与风险 | 预约政策、节假日、天气、安全、文化禁忌和紧急联系 | 变化即更新 |
| 来源与版本 | 来源URL、截图/证据、采集日期、负责人、可信度、废止记录 | 系统强制字段 |

## 6.2 可信度和时效机制

| 等级 | 定义 | 可否进入付费产品 |
| --- | --- | --- |
| A | 官方来源＋近期实地核验或供应商书面确认 | 可以直接使用 |
| B | 官方来源或两条可靠独立来源，但尚未实地复核 | 可以使用，并标注核验日期 |
| C | 单一用户内容、社交媒体或历史信息 | 仅作为线索，不得作为关键安排 |
| 过期 | 超过设定有效期或来源已失效 | 自动隐藏，等待复核 |

## 6.3 智能体的功能边界

- 根据旅行天数、兴趣、预算、体力、语言和出入口城市，从已验证数据库组合路线。

- 解释为什么推荐或删除某个地点，并展示关键约束，不只输出结果。

- 对价格、开放时间、预约和供应商信息显示最后更新时间。

- 遇到儿童、老人、健康风险、宗教敏感、极端天气或跨区域复杂行程时转人工。

- 不得自动编造供应商、开放时间、价格、交通班次或所谓“本地秘密体验”。

# 七、商业模式与价格验证

首期价格只能作为市场验证假设，不作为最终报价。所有线下体验必须先取得供应商结算价、场地成本、税费、保险、支付手续费和取消损失，再倒推出零售价。

| 收入层 | 产品形式 | 验证价格/计费方式 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| B2C数字产品 | 标准英文路书、主题路书、城市工具包 | US$19—49；主题深度版US$59—129 | 验证内容付费意愿 |
| 人工服务 | 个性化路线调整、人工复核、行前咨询 | US$149—499，按复杂度报价 | 提高客单价与信任 |
| 线下体验 | 太极、陶瓷、茶、戏曲、社区访问 | 供应商成本＋交付成本＋合理毛利 | 建立真实体验壁垒 |
| B2B授权 | 酒店/旅行社白标路书、英文内容库、员工参考库 | 按城市/线路年费＋定制费 | 形成可重复收入 |
| 联合开发 | 与机构共同开发主题线路和海外内容 | 项目费＋内容维护费 | 获得渠道和品牌背书 |

定价原则  先卖一个清晰结果，再增加服务层。免费内容负责证明专业度，付费路书负责解决复杂决策，人工服务和线下体验负责高客单，B2B授权负责规模化。

## 7.1 推荐的转化路径

- 免费入口：TikTok短视频、YouTube长视频、Reddit问题研究、英文样章与城市检查清单。

- 低价成交：一条城市路书或主题工具包。

- 升级成交：个性化调整、视频咨询、人工校验。

- 高价成交：线下文化体验、私人小团或机构定制。

- 持续收入：酒店与旅行社的内容授权、更新订阅和联名产品。

# 八、海外流量与落地承接

## 8.1 平台分工

| 平台 | 任务 | 推荐内容 | 转化动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| TikTok / Shorts | 获取注意力 | 重庆空间反差、上海太极动作、泉州工艺与宗教共存的视觉钩子 | 领取免费样章或城市检查清单 |
| YouTube | 建立信任 | 完整行程复盘、文化解释、老师/匠人访谈、真实交通测试 | 购买路书或预约咨询 |
| Reddit | 研究与口碑 | 回答真实问题，记录游客的天数、换乘、支付和天气痛点 | 不硬广；以有用答案引导品牌搜索 |
| 英文网站/邮件 | 承接成交 | 清晰产品页、样章、FAQ、更新时间、退款和安全规则 | 购买、预约或提交定制需求 |
| B2B线下渠道 | 稳定获客 | 酒店前台二维码、旅行社白标路书、语言学校和外籍社群合作 | 合作试点与年度授权 |

## 8.2 三条内容主线

- 重庆——流量主线：“Beyond Cyberpunk”，用热门视觉吸引，再用本地知识建立差异。

- 泉州——权威主线：“Living Heritage”，以真实人物和仍在使用的文化空间建立可信度。

- 上海——转化主线：“Meet China in Shanghai”，用太极等低门槛体验完成首次成交。

## 8.3 落地承接所需页面

- 英文总首页：一句话定位、适合谁、为什么可信、三项首发产品。

- 城市产品页：承诺、样章、包含/不包含、最后更新时间、退款规则。

- 体验产品页：老师/匠人介绍、场地、时长、容量、价格、健康与安全提示。

- 定制需求表：日期、人数、兴趣、预算、体力、饮食、语言、已订交通。

- 合作方页面：B2B授权内容、试点方式、更新机制和合作联系。

# 九、实施路线图与工作量

## 9.1 十二个月路线图

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备期 | 第1—2周 | 冻结产品架构；建立数据库字段；访谈太极老师与泉州资源；确认合规合作路径 | 三项样板均有负责人、信息清单和交付定义 |
| 样板期 | 第1—3个月 | 完成重庆5天路书、泉州—德化5—7天路书、上海太极90分钟体验；招募测试用户 | 至少10名目标用户完成测试；关键事实A/B级覆盖率≥90% |
| 产品期 | 第4—6个月 | 完善上海—杭州—苏州；把成都、九寨沟接入重庆；上线英文网站和支付承接 | 三项付费产品持续成交；退款与重大错误可控 |
| 扩展期 | 第7—9个月 | 开发北京—长城和广州—深圳—桂林—阳朔；复制供应商合同与更新流程 | 至少3个B2B试点；数据库更新责任明确 |
| 授权期 | 第10—12个月 | 景德镇上线；评估武当山、景迈；推出白标路书和年度更新服务 | 获得至少1个付费B2B授权或联合开发项目 |

## 9.2 规划工作量

| 产品类型 | 首版工作量估算 | 月度维护 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单一微体验 | 30—60小时 | 3—8小时 | 包括供应商核验、条款、试课、英文页面和拍摄 |
| 主题目的地 | 100—180小时 | 10—20小时 | 如泉州—德化、景德镇、武当山、景迈 |
| 核心区域产品 | 180—300小时 | 20—40小时 | 含多城市、交通、3/5/7天路书和高风险信息复核 |
| 首期三项样板的精益版 | 约150—220小时 | 15—30小时 | 先做到可测试、可收费，不追求一次性全覆盖 |

以上为项目规划估算，用于控制范围和排期，不是外包报价。实际工作量取决于现有资料完整度、合作方响应速度、英文制作深度和实地核验次数。

## 9.3 首期质量与商业指标

| 指标类别 | 建议门槛 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 数据质量 | 关键记录A/B级覆盖率≥90%；每条关键事实有来源和更新时间 | 避免“AI看起来正确” |
| 用户验证 | 每个样板至少10名目标用户完成阅读或体验测试 | 确认产品是否真正解决问题 |
| 付费验证 | 三个月内出现真实非熟人付费；记录来源、转化和退款原因 | 验证商业需求而非口头兴趣 |
| 体验交付 | 安全事件为零；取消、迟到、退款和影像授权均可执行 | 建立可复制运营 |
| B2B验证 | 六至九个月内完成至少3个酒店/旅行社试点 | 验证授权价值 |
| 更新能力 | 高风险信息按30—90天复核，逾期自动下线 | 保证长期可信度 |

# 十、经营合规与风险控制

重要边界  当业务涉及招徕、组织、接待游客，代订交通/住宿/游览，或将两项以上旅游服务按总价销售时，可能进入旅行社及在线旅游经营监管范围。首期不得仅凭“路书”或“文化体验”名称规避实际经营性质。

文化和旅游部《在线旅游经营服务管理暂行规定》要求，在线旅游经营者经营旅行社业务应依法取得旅行社业务经营许可；2026年施行的《浙江省旅游条例》也明确，不得以研学、户外运动等名义变相开展包价旅游业务。上海项目在正式收费、代订和组合销售前，应向属地文旅部门、律师与财税顾问确认经营边界，或直接与具备国内及入境旅游资质的旅行社合作。

本节为风险提示，不构成法律意见。 文旅部在线旅游规定 旅行社条例 浙江省旅游条例

## 10.1 首期风险清单

| 风险 | 控制措施 | 责任触发点 |
| --- | --- | --- |
| 无证经营旅行社业务 | 内容业务与组团/代订分开；组合旅游服务由持证旅行社签约和收款 | 上线预订或打包报价前 |
| 供应商与游客安全 | 核验主体、场地、保险、急救、健康提示和责任条款 | 每项体验上线前 |
| 教师/匠人宣传失实 | 资历、师承、称谓、肖像和内容使用取得书面授权 | 拍摄与宣传前 |
| 信息过期导致损失 | 关键数据设有效期；高风险记录到期自动下架 | 每次内容发布前 |
| 隐私与支付 | 最小化收集护照和健康信息；使用合规支付和数据存储方案 | 收集用户信息前 |
| 宗教与社区打扰 | 由在地联系人决定可访问范围；不将礼拜、祭祀和私人空间商品化 | 泉州等文化体验设计时 |

# 十一、未来30天行动清单

- 冻结本方案中的城市层级和首发顺序，30天内不再新增目的地。

- 建立统一数据库模板，先录入重庆、泉州和上海太极三项样板。

- 完成太极老师的英语试课、资历核验、场地确认、价格、影像授权和安全条款。

- 从泉州现有资源中筛选10—15位可长期合作的人或机构，优先核验3—5个可预约体验。

- 完成《Beyond Cyberpunk Chongqing》5天路书目录和第一天完整样章。

- 制作一个英文落地页，展示三项首发产品、可信依据、最后更新时间和测试招募。

- 招募10名在上海的外国人进行访谈或试用；至少3人完成太极体验测试。

- 咨询上海属地文旅、法律和财税专业人士，确定内容销售、体验撮合与旅行社合作边界。

- 建立每周复盘表：新增记录、过期记录、用户问题、内容流量、付费与合作进展。

30天目标  不是完成全国数据库，而是拿出一个可购买的重庆路书样章、一个可交付的上海太极体验、一个拥有真实合作资源的泉州产品骨架，并获得第一批目标用户反馈。

# 十二、最终结论

本项目具备可行性，但可行性来自“资源深度＋持续核验＋供应链”，而不是城市数量和AI生成速度。正式组合保持八个产品单元：四个区域核心、泉州与景德镇两个文化特色、武当山与景迈两个实验产品；桂林—阳朔作为华南延伸加入，不新增新的独立城市库。

最优起点是同时启动三个不同功能的样板：重庆证明流量与内容能力，泉州证明文化深度与资源组织能力，上海太极证明线下成交与交付能力。只有这三项完成真实付费验证后，才进入北京、完整华东线、完整华南线和B2B授权扩张。

# 附录A：主要研究依据

资料检索截至2026年7月。平台数据和城市统计口径可能变化；正式销售前仍需逐项复核。

- 国家统计局：2025年国民经济和社会发展统计公报：全国外国人来华访问与国际旅游收入 查看来源

- 上海市人民政府：2025年上海旅游数据：上海入境及外国游客规模 查看来源

- 北京市文化和旅游局：2025年入境旅游情况：北京入境及外国游客规模 查看来源

- 杭州市入境旅游专题资料：外国游客对深度体验、支付和多语言服务的需求 查看来源

- 重庆市人民政府：入境旅游与国际传播：重庆入境增长与跨城产品方向 查看来源

- 泉州市文化广电和旅游局：2025年上半年旅游数据：泉州入境游客和国际旅游收入增长 查看来源

- Jingdezhen sees robust growth in inbound tourism：景德镇入境游客与国际陶瓷艺术活动 查看来源

- 湖北省文化和旅游厅：武当山入境游：武当山太极与道教主题的海外兴趣 查看来源

- 景迈山2025年旅游数据：景迈山总体游客增长；尚缺可靠外国游客占比 查看来源

- Guilin's inbound tourism booms with visa-free policy：桂林2025年上半年入境过夜游客及收入 查看来源

- 新华网：2025年大理旅游数据：大理海外游客规模 查看来源

- 黑龙江省文化和旅游厅：哈尔滨冰雪旅游发展报告：哈尔滨入境游客、俄罗斯与东南亚市场增长 查看来源

- TikTok Creative Center：Trends使用说明：标签趋势的地区、时间和受众分析方法 查看来源

- USC Center on Public Diplomacy：YouTube如何塑造重庆国际形象：21条高互动旅游视频的定性样本 查看来源

- Reddit：桂林—阳朔行程讨论：外国自由行游客关于住宿、游船、换乘和天数的真实问题 查看来源

- Reddit：泉州是否值得加入行程：泉州的海外兴趣和非主流目的地定位 查看来源

- Reddit：景迈山古村落与交通讨论：当地交通、包车和进入成本 查看来源

- 文化和旅游部：在线旅游经营服务管理暂行规定：在线旅游与旅行社业务许可要求 查看来源

- 国家市场监督管理总局：旅行社条例：旅行社定义、设立与经营要求 查看来源